ПРОЕКТ

Приложение № 1

План мероприятий («дорожная карта»)

«Создание диспетчерской службы для оказания услуг по сурдопереводу»

  - Основные направления

Реализация мероприятий по созданию диспетчерской службы для оказания услуг по сурдопереводу, направленных на развитие службы оперативного реагирования для решения потребностей инвалидов по слуху и слабослышащих, включает в себя:

- исполнение мероприятия 3.1. «Создание диспетчерской службы для оказания услуг по сурдопереводу», подпрограммы 3 «Доступная среда» Государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области на 2015-2020 годы»;

- исполнение мероприятия «Организация круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи» в рамках реализации Государственной программы «Доступная среда на 2011-2020 годы»;

- информирование населения г. Томска и Томской области об услугах диспетчерской службы;

- прием, обработка и анализ поступивших сообщений от граждан, касающихся деятельности образовательной организации, а также порядка оказания социальных услуг;

- оказание консультативно-информативной, экстренной и иной социальной помощи обратившимся гражданам;

- повышение уровня доступности социальных услуг для инвалидов по слуху и слабослышащим;

- проведение совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам организации деятельности диспетчерской службы;

- кадровое обеспечение диспетчерской службы по оказанию квалифицированных услуг по сурдопереводу;

- информационное и мониторинговое сопровождение деятельности диспетчерской службы.

  - Ожидаемые результаты

Обеспечение качества услуг, оказываемых диспетчерской службой, предусматривает:

- формирование базы данных клиентов, обратившихся в диспетчерскую службу;

- определение перечня показателей и характеристик результативности, эффективности и качества оказанных услуг;

- подготовка квалифицированных кадров по программе подготовки специалистов среднего звена «Организация сурдокоммуникации (сурдопереводчик)»;

- повышение квалификации специалистов по ДПОП «Основы русского жестового языка»;

- трудоустройство выпускников техникума, прошедших обучение по программе подготовки специалистов среднего звена «Организация сурдокоммуникации (сурдопереводчик)»;

- тиражирование опыта работы диспетчерской службы для оказания услуг по сурдопереводу.

  - Основные количественные характеристики

|  | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность инвалидов по слуху и слабослышащих, проживающих в Томской области | человек | 15000 |  |  |  |  |  |
| в том числе, детей инвалидов | человек | 1500 |  |  |  |  |  |
| Численность инвалидов по слуху и слабослышащих, проживающих в Томской области (по данным МСЭ на 01.09.2015) | человек | 1872 |  |  |  |  |  |
| в том числе, детей инвалидов | человек | 196 |  |  |  |  |  |
| Численность квалифицированных специалистов, оказывающих услуги по сурдопереводу (прошедших подготовку по направлению «Организация сурдокоммуникации», в том числе повышение квалификации) | человек | 5 | 20 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| Потребность в квалифицированных специалистах-сурдопереводчиках | человек | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 |

1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Показатели | Исполнители (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Ед.изм. | В том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1.4.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности диспетчерской службы для оказания услуг по сурдоперводу |
| 1. | Разработка Положения о диспетчерской службе для оказания услуг по сурдопереводу. | Август 2015 | Разработано Положение. |  |  |  |  |  |  |  | ОГБПОУ «ТТСТ» Руководитель ДС, юрист |
| 2. | Утверждение Положения о диспетчерской службе для оказания услуг по сурдопереводу. | Август 2015 | Приказ об утверждении Положения. |  |  |  |  |  |  |  | ОГБПОУ «ТТСТ» Директор, руководитель ДС, юрист |
| 3. | Разработка плана мероприятий («дорожная карта») диспетчерской службы для оказания услуг по сурдопереводу. | Август 2015 | План мероприятий («дорожная карта») |  |  |  |  |  |  |  | ОГБПОУ «ТТСТ» Директор, Руководитель ДС |
| 4. | Составление сметы расходов в части исполнения мероприятия 3.1. подпрограммы «Доступная среда» (ГП «Социальная поддержка населения Томской области на 2015-2020 годы»). | Август 2015 | Смета расходов. |  |  |  |  |  |  |  | ОГБПОУ «ТТСТ» Департамент социальной защиты населения Томской области |
| 5. | Заключение договоров оказания возмездных услуг. | Август-сентябрь 2015 | Количество заключенных договоров. |  |  |  |  |  |  |  | ОГБПОУ «ТТСТ» Директор учреждения, руководитель ДС, главный бухгалтер |
| 1.4.2. Организационные мероприятия |
| 1. | Расчет материальных средств, необходимых для создания и обеспечения деятельности работы диспетчерской службы. | Август 2015 | Смета расходов. |  |  |  |  |  |  |  | ОГБПОУ «ТТСТ» Главный бухгалтер, начальник ПЭО |
| 2. | Подготовка помещения и рабочих мест для сотрудников диспетчерской службы. | Август 2015 | Подготовка помещения/кабинета. |  |  |  |  |  |  |  | ОГБПОУ «ТТСТ» Начальник хозяйственного отдела, комендант |
| 3. | Приобретение оборудования для оснащения рабочих мест. | Август 2015 | Оборудование рабочих мест специалистов диспетчерской службы. |  |  |  |  |  |  |  | ОГБПОУ «ТТСТ» Главный бухгалтер, начальник ПЭО |
| 4. | Информирование ведомств, организаций, инвалидов по слуху и слабослышащих граждан о деятельности диспетчерской службы. | Август-сентябрь 2015 | Рекламная кампания (рекламные буклеты, листовки, флаеры, информация в СМИ, реклама в транспорте и др.) |  |  |  |  |  |  |  | ОГБПОУ «ТТСТ» Департамент информационной политики Администрации Томской области |
|  |  | 2015-2020 | Доля информированного населения об услугах диспетчерской службы, из числа инвалидов по слуху и слабослышащих граждан | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ОГБПОУ «ТТСТ» |
| 5. | Размещение информации о деятельности и предоставляемых услугах на официальном сайте ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий». | Ежемесячно (до 25 числа каждого месяца) | Количество материалов. | Ед. | 5 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | ОГБПОУ «ТТСТ» Руководитель ДС, системный администратор |
| 6. | Оказание консультативно-информативной, экстренной и иной социальной помощи обратившимся гражданам. | 2015-2020 | Количество услуг (консультации, справочная информация и т.д.), оказанных специалистами диспетчерской службы, при личном обращении граждан. | Ед.. | 50 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | ОГБПОУ «ТТСТ» |
|  |  |  | Количество услуг (консультации, справочная информация и т.д.), оказанных специалистами диспетчерской службы, дистанционно, посредством электронной почты, Skype, SMS-сообщений и др. средств связи. | Ед. | 15 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | ОГБПОУ «ТТСТ» |
|  |  |  | Количество услуг, оказанных специалистами диспетчерской службы, в экстренном порядке (вызов служб экстренного реагирования: скорая помощь, полиция, МЧС) | Ед. | 80 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | ОГБПОУ «ТТСТ» |
|  |  |  | в том числе, с выездом специалиста диспетчерской службы на адрес клиента для оказания услуги по сурдопереводу. | Ед. | 16 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | ОГБПОУ «ТТСТ» |
|  |  |  | Количество услуг, оказанных специалистами диспетчерской службы, по решению иных социально-значимых вопросов (медицинские учреждения, образовательные организации, соц. защита, пенсионный фонд, организации коммунально-бытового обслуживания) | Ед. | 15 | 200 | 225 | 230 | 240 | 250 | ОГБПОУ «ТТСТ» |
|  |  |  | в том числе, с выездом специалиста диспетчерской службы на адрес организации для оказания услуги по сурдопереводу. | Ед. | 15 | 200 | 225 | 230 | 240 | 250 | ОГБПОУ «ТТСТ» |
| 7. | Формирование базы данных клиентов, обратившихся в диспетчерскую службу. | 2015-2016 | База данных клиентов диспетчерской службы. |  |  |  |  |  |  |  | ОГБПОУ «ТТСТ» |
| 8. | Организация подготовки кадров по направлению «Организация сурдокоммуникации (сурдопереводчик)» | 2015-2020 | Количество человек, прошедших обучение по программе подготовки специалистов среднего звена «Организация сурдокоммуникации (сурдопереводчик)». | Чел. | - | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | ОГБПОУ «ТТСТ» |
|  |  |  | Количество человек, прошедших обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе (повышения квалификации) «Основы русской жестовой речи». | Чел. | 20 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | ОГБПОУ «ТТСТ» Ресурсный центр инклюзивного профессионального образования ТО |
| 9. | Проведение совещаний, семинаров, круглых столов по организации деятельности диспетчерской службы. | 2015-2016 | Количество проведенных мероприятий. | Ед. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ОГБПОУ «ТТСТ», Департамент социальной защиты населения Томской области, ТРО ВОГ |
| 1.4.3. Мониторинг деятельности диспетчерской службы для оказания услуг по сурдопереводу |
| 1. | Определение перечня показателей и характеристик результативности, эффективности и качества оказанных услуг специалистами диспетчерской службы. | 2015-2020 | Количество разработанных анкет/опросников. | Ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ОГБПОУ «ТТСТ» Департамент социальной защиты населения ТО |
|  |  | 2015-2020 | Общее число респондентов/организаций, принявших участие в анкетировании. | Чел. | 120 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | ОГБПОУ «ТТСТ» |
|  |  |  | Удовлетворенность населения (из числа инвалидов по слуху и слабослышащих граждан) качеством предоставляемых услуг. | % | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | ОГБПОУ «ТТСТ» |
| 2. | Тиражирование опыта работы диспетчерской службы для оказания услуг по сурдопереводу. | 2015-2020 | Участие специалистов диспетчерской службы в конференциях и др. мероприятиях по решению социально-значимых вопросов инвалидов по слуху и слабослышащих граждан. | Ед. | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | ОГБПОУ «ТТСТ» |
|  |  | 2016-2020 | Количество публикаций, касающихся решению социально-значимых вопросов инвалидов по слуху и слабослышащих граждан. | Ед. | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ОГБПОУ «ТТСТ» |
| 3. | Мониторинг и прогнозирование потребности оказания услуг по сурдопереводу в г. Томске и Томской области. | Ежегодно (до мая месяца) | Аналитическая справка. | Ед. |  |  |  |  |  |  | ОГБПОУ «ТТСТ» |